## Slide 1
SysTI
Plano de Projeto
Sistema de Gestão de TI

## Slide 2
Agenda
Objetivos do Projeto
Equipe e Papéis
Stakeholders do Projeto
Escopo do Projeto
Premissas
Restrições
Riscos

## Slide 3
Objetivos do Projeto
O objetivo geral é desenvolver um sistema para o setor de TI do IFPB Campus Monteiro, que sirva para facilitar o gerenciamento das atividades dos funcionários, assim como, auxiliar na organização de ativos de software e de hardware e dar supor gestão do PDTI.

## Slide 4
Equipe e Papéis
Interação/Menbro | Sidclei Wilker | Givonaldo Calvalcante
Interação I | Lider do projeto, Desenvolvedor e Gerente de configuração | Testador

## Slide 5
Stakeholders do Projeto
Stakeholder | Interesse | Papeis
Equipe da CTI | Usuários do sistema | Sugerir mudanças, e aprovar o sistema desenvolvido
Giuseppe | Cliente do projeto | Aprovar as interações do sistema
Sidclei e Givonaldo | Equipe de desenvolvimento | Desenvolver o sistema
Ednaldo | Gerente de qualidade | Avaliar a qualidade do sistema

## Slide 6
Escopo do Projeto
# | Itens de backlog | Iteração | Estimativa | Release
1 | Gerenciamento de Ativos | 1 | 8 | 1
4 | Gerenciar fornecedores | 1 | 1
5 | Gerenciar registro de cadastro nas portas biométricas | 2 | 2 | 2
7 | Gerenciamento de Materiais para Serviços de TI | 2 | 3
8 | Gerir a Transferência de equipamentos e materiais | 4 | 3 | 4
9 | Gerir o empréstimos de equipamentos e materiais | 4 | 3
10 | Gerenciamento de serviços de manutenção ou conserto prestados por terceiros | 3 | 5 | 3
11 | Gerenciamento de serviços de manutenção ou conserto realizados internamente | 3 | 5

## Slide 7
Premissas
Disponibilidade de alguém do SUAP para prestar consultoria diariamente via e-mail e/ou chat;
Computadores com acesso à internet disponíveis para a equipe;
Acesso ao gitlab do IFPB – Monteiro;
Acesso ao iceScrum;
Disponibilidade dos stakeholders para consulta durante o desenvolvimento do SysTI;
Mock de banco de dados SUAP com, salas, notas de fornecimentos, chamadas do suap, setores do ifpb, e funcionários cadastrados

## Slide 8
Restrições
O SysTI deve se integrar com o sistema SUAP, como um módulo interno, recuperando dados para realizar as regras de negócio e gerar informações para os usuários.
Como o SysTI será um módulo do SUAP, ele deve usar os padrões de arquitetura e desenvolvimento já implementados no mesmo.

## Slide 9
Riscos
# | DESCRIÇÃO | EXPECTATIVA | IMPACTO | ESTRATÉGIAS
01 | Devido à possibilidade de uma mudança nos requisitos do cliente | Poderá haver a necessidade da equipe utilizar uma tecnologia não planejada | Diminuindo a velocidade do desenvolvimento | Explicar ao cliente os requisitos levantados, fazer perguntas se é realmente isso que ele deseja e se não está faltando mais nada.
02 | Falta de conhecimento do SUAP | Poderão surgir dificuldades na utilização dos recursos do SUAP | Afetando negativamente a velocidade do desenvolvimento. | Realizar o estudo de caso antes do desenvolvimento do projeto.
03 | Devido aos membros da equipe ser alunos | Poderão ocorrer afastamentos de membros da equipe por viagem a congressos, concursos e etc. | Prejudicando a divisão de tarefas que terá que ser feita novamente, além de diminuir a velocidade do desenvolvimento. | Ao fazer a divisão das tarefas, da uma olhada no calendário para ver se haverá alguma viagem, e se comprometer com o projeto.
04 | Devido à possibilidade de membros da equipe adoecer. | Poderá ocorrer o afastamento de membros da equipe, por falta de condições de trabalhar. | Prejudicando a divisão de tarefas que terá que ser feita novamente, além de diminuir a velocidade do desenvolvimento. | Não há nada que possa ser feito nessa condição.
05 | Devido a distância entre os membros da equipe | Poderá haver uma dificuldade de comunicação entre membros de equipe. | Diminuindo a velocidade do desenvolvimento. | Não há nada que possa ser feito nessa condição.
06 | Devido ao nível de dificuldade do projeto a ser desenvolvido | Poderá ocorrer a desistência de membros da equipe. | Prejudicando a divisão de tarefas que terá que ser feita novamente, além de diminuir a velocidade do desenvolvimento. | Não há nada que possa ser feito nessa condição.
07 | Devido a vários fatores tais como: bugs, falta de conexão com a internet entre outros | Poderá haver a dificuldade no acesso a ferramentas que sejam necessárias para o desenvolvimento | Afetando a organização das tarefas, ou possibilidade de dois membros desenvolverem a mesma tarefa. | Não há nada que possa ser feito nessa condição.
08 | Dificuldade na utilização de alguma tecnologia. | Utilização de nova ferramenta dificultada por baixa quantidade de documentação da mesma. | Aumento de escopo de iterações e, consequentemente, atrasos na entrega, baixa qualidade do produto. | Procurar utilizar ferramentas já conhecidas por parte da equipe.
09 | Necessidade de utilização de nova tecnologia não planejada pela equipe. | Inserção de nova ferramenta não planejada pela equipe durante a ocorrência de uma iteração. | Atrasos em iterações, mal uso de tecnologia devido à falta de tempo. | Não há nada que possa ser feito nessa condição.

## Slide 10
Riscos
10 | Adição de novos requisitos. | Adição de novas funcionalidades indicadas pelo cliente e entrada de novos Stakeholders. | Aumento de complexidade de sistema, modificação em escopo inicialmente planejado, aumento de trabalho. | Não há nada que possa ser feito nessa condição.
11 | Surgimento de bugs em release disponibilizada ao cliente. | Testes em realese mal realizados. | Aumento de escopo iteração atual, aumento de custo referente a disponibilização de tempo. | Realizar bem os testes antes de integrar o produto ao cliente.
12 | Análise de riscos incompleta. | Não identificar todos os riscos possíveis no projeto. | Falha na identificação e no planejamento da mitigação dos riscos. | Fazer várias revisões na análise de riscos.
13 | Má distribuição de tempo nas atividades da iteração. | Não planejar a iteração da melhor forma. | Atraso ou não finalização de entrega da iteração, provável baixa de qualidade causada pela falta de testes. | Planejar melhor a distribuição das tarefas.
14 | Falha do planejamento inicial do projeto. | Não elaborar de forma integra o planejamento do projeto | Metas de desempenhos irreais, atrasos em entrega de releases, falha na identificação e mitigação de riscos, papéis e stakeholders mal definidos, dispersão na definição da arquitetura do sistema, baixa qualidade do produto final. | Verificar o planejamento varias vezes para amenizar o máximo as falhas .
15 | Equipe de desenvolvimento não possui o tempo livre suficiente para finalização de iteração.. | Atraso em finalização de Iteração. | Provável atraso nas próximas iterações, em entregas de releases ao cliente e na finalização do projeto, baixa qualidade do produto final. | Aproveitar todo e qualquer tempo para se dedicar ao projeto.